|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОГОВОР** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям**  **(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **г. Стрежевой** | | |  |  |  | | | |  | | | **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г** | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск»**, именуемое в дальнейшем **«Сетевая организация»**, в лице **Генерального директора Мажурина Виктора Александровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Заявитель»**, с другой стороны, вместе именуемые **«Сторонами»**, заключили настоящий договор о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение), а именно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  (наименование энергопринимающих устройств заявителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: | | | | | | | | | | | | | | | | ***\_\_ кВт*** | |
| - категория надежности: | | | | |  |  | | | | |  | |  | |  | | ***III*** |
| - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение: | | | | | | | | | | | | | | | | ***\_\_ кВ*** | |
| - ранее присоединенная в точках присоединения, указанных в пункте 3 настоящего договора, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мощность: | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | ***\_\_ кВт*** | |
| **2.** Технологические присоединения необходимы для электроснабжения объектов заявителя, перечисленных в п.1 настоящего договора, расположенных: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  (место нахождения объектов заявителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** Точки присоединения указаны в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагаются на расстоянии не более \_\_\_\_\_\_\_\_ метров от границы участка заявителя, на котором будут располагаться присоединяемые объекты заявителя. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в ***Приложении №1*** к настоящему Договору.  Срок действия технических условий составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_ год(а)** со дня заключения настоящего договора. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ со дня заключения настоящего договора. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **6.** Сетевая организация обязуется: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в течение \_\_\_\_\_\_ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;  - принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - не позднее \_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** Заявитель обязуется: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;  - получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение \_\_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_ и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб \_\_\_ коп.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:  - 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;  - 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;  - 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;  - 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;  - 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **14.** Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.  Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.** Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки, Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **20.**  Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **21.**  Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22.** Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **VIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:** | | | | | | | |  | | **ЗАЯВИТЕЛЬ:** | | | | | | | |
| **ООО «Энергонефть Томск»** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **Адрес места нахождения: 636785, Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 95. Адрес для направления корреспонденции: 636785, Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 95. Факс: 8 (38259) 6-36-07 Телефон: 8 (38259) 6-30-04 Электронный адрес:  ent\_secr@energoneft-t.ru** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты:** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **ИНН 7022010799 / КПП 702201001** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **ОГРН 1027001619369** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **Р/счет 40702810003130000027** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **Филиал «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **К/счет 30101810750030000736 в РКЦ Советский г. Новосибирска Сибирского главного управления Центрального банка РФ** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **БИК 045003736** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **ОКВЭД 35.30.14, 33.13, 35.12, 35.13, 35.30, 35.30.3, 35.30.4, 35.30.5, 35.30.6, 36.00, 37.00, 38.21, 42.21, 42.22, 42.99, 43.21, 43.29, 68.20.1, 68.20.2, 71.12.62, 71.20.9, 77.39, 33.20, 36.00.1, 33.14, 35.11.1** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **ОКПО 55721040** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** | | | | | | | |  | | **ЗАЯВИТЕЛЬ** | | | | | | | |
| Генеральный директор | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| ООО «Энергонефть Томск» | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| В.А. Мажурин | | | | | | | |  | | Ф.И.О. | | | | | | | |