## ЮЛ и ИП от 15 кВт до 150 кВт
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО "ЭНЕРГОНЕФТЬ ТОМСК" ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
Потребитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт по двум и более источникам
Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно Постановления уполномоченного органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов
Условия оказания услуг (процесса): |  | в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
Порядок оказания услуг (процеса): поэтапный, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
№ | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение (далее -заявка) | Проверка заявки и приложенных к ней документов на соответствие требованиям Правил технологического присоединения к оформлению заявки | Заявка направляется в 2 экземплярах: 1) письмом с описью вложения; 2) лично заявителем; 3) через уполномоченного представителя; 4) посредством официального сайта ООО "Энергонефть Томск" | При отстутствии в заявке сведений и документов, предусмотренных Правилами технологического присондинения Заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
2 | Направление уведомления заявителю о продлении срока направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения | 1) При необходимости утв. платы в РЭК по индивидуальному проекту (отсутствие тех. возможности); 2) При необходимости подачи заявки в вышестоящую сетевую организацию | Письменно | В течение 2 рабочих дней с момента принятия заявки в работу | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
3 | Направление заявления и материалов в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Отсутствие технической возможности технологического присоединения (либо утвержденной платы за технологическое присоединение) | Комплект документов направляется письменно | В течение 30 дней после принятия заявки в работу | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
4 | Уведомление заявителя о направлениии заявления об установлении платы за технологическое присоединение |  | Письменно | В течение 3 рабочих дней со дня направления заявления в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
5 | Подготовка и направление заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения (далее - договор) и технических условий | В случае оформления заявки в соответствии с Правилами технологического присоединения | Оферта договора в 2 экземплярах направляется с сопроводительным письмом по почте, либо заявитель (уполномоченный представитель) получает оферту договора в ООО "Энергонефть Томск" | 1) в течение 30 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) 2) в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение - в случаен тех. присоединения по индивид. проекту; 3) В течение 3 рабочих дней с момента заключения договора с вышестоящей сетевой организацией - при необходимости подачи заявки в ВСО | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
6 | Заключение договора, либо направление мотивированного отказа в ООО "Энергонефть Томск" | Договор считается заключеннымм с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ООО "Энергонефть Томск" (в случае урегулирования всех существенных условий договора) | Договор (либо мотивированный отказ) направляется заявителем по почте, либо заявитель (уполномоченный представитель) отдает подписанный договор (мотивированный отказ) в ООО "Энергонефть Томск" | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора (либо направляет мотивированный отзаз) в течении 30 дней с даты получения проекта договора. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа , но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, заявка аннулируется | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861, Гражданский кодекс РФ
7 | Проведение оплаты | В соответствии с уловиями договора | Оплата по договору производится по реквизитам, указанным в счете на оплату | В соответствии с графиком платежей по договору а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами актов д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
8 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | В соответствии с договором и техническими условиями |  | 4 месяца при условиях: 1) присоединения к эл. сетям классом напряжения до 20 кВ; 2) расстояниеот границ земельного участка до существующих эл. сетей необходимого класса напряжения не более 300 м в городе и 500 м в сельской местности; 3) отсутствие необходимости усиления существующих эл. сетей (инвест. составляющая) - до 670 кВт; 1 год в остальных случаях: | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
9 | Проверка выполнения заявителем технических условий | Уведомление заявителем ООО "Энергонефть Томск" о выполнении мероприятий, предусмотренным техническими условиями | Письменное уведомление заявителем о выполнении технических условий (либо лично или через уполномоченного представителя) | не более 10 календарных дней со дня получения уведомления от заявителя о выполнении им ТУ либо уведомления об устранении замечаний; | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
10 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Уведомление заявителем орган федерального государственного энергетического надзора и ООО "Энергонефть Томск" | Письменное уведомление | В течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
11 | Осуществление фактического присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности | Отсутствие замечаний при проверке выполнения технических условий |  | В течение 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861
12 | Составление и подписание акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Фактическое присоединение | Направление по почте, либо предоставление лично (через уполномоченного представителя) | Подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон в течение 10 рабочих дней со дня их получения | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861