## РЗ №1
Приложение № 2
Расчёт выполнен на основании технического задания и дефектной ведомости
(наименование проекта)
Рабочий проект разработан _______________________________
(наименование проектной организации)
Расчет стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта "СМР трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу "
в ценах 4 кв. 2021 г | [21 empty] | (наименование объекта)
№ | Обоснование | Виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
[5 empty] | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [8 empty] | Индексы |  |  |  |  | Стоимость МТР всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб.
[6 empty] | Стоимость оборудования всего, тыс. руб. | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | из них |  | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | индекс на оборудование | индекс к МТР | индекс к ФОТ | индекс к ЭММ | индекс к ПНР |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[8 empty] | Материалы поставки Заказчика | Материалы поставки Подрядчика | [11 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [5 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ЛСР № 1 | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу | шт. | 1 | 10.14 | 0.85247 | 8.1632 | 0 | 8.1632 | 0.38402 | 0.1456 | 0.01507 | 0.38995 | 0.20469 | 5.21 | 13.19 | 44.5 | 26.91 |  | 112.1146 | 0 | 0 | 4.4414 | 107.6733 | 17.0889 | 39.74 | 3.9181 | 0.67061 | 1.28 | 17.353 | 9.1087 | 159.5833 | 159.5833 | 159.5833 | 159.5833
[5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Транспортировка |  |  | 0 | [14 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 23: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | 10.14 | 0.85247 | 8.1632 | 0 | 8.1632 | 0.38402 | 0.1456 | 0.01507 | 0.38995 | 0.20469 | [5 empty] | 112.1146 | 0 | 0 | 4.4414 | 107.6733 | 17.0889 | 39.74 | 3.9181 | 0.67061 | 1.28 | 17.353 | 9.1087 | 159.5833 | 159.5833 | 159.5833 | 159.5833
|  | Временные здания и сооружения | % | [16 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0
|  | ИТОГО с ВРзиС |  |  | 10.14 | 0.85247 | 8.1632 | 0 | 8.1632 | 0.38402 | 0.1456 | 0.01507 | 0.38995 | 0.20469 | [5 empty] | 112.1146 | 0 | 0 | 4.4414 | 107.6733 | 17.0889 | 39.74 | 3.9181 | 0.67061 | 1.28 | 17.353 | 9.1087 | 159.5833 | 159.5833 | 159.5833 | 159.5833
|  | Зимнеее удорожание | % | 3.7 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 5.7403
|  | Снегоборьба | % | [16 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0
|  | Непредвиденные затраты | % | 3 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 4.9597
|  | ИТОГО | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 170.2833
Прочие работы и затраты | bar: Стоимость материалов, тыс. руб. 29
|  | Мобилизация | % | 1 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 1.5514
|  | Проживание | % | 2 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 3.1028
|  | Перевозка вахты | % | 2 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 3.1028
|  | ПНР | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 17.4325
2 | ЛСР № 2. | Пусконаладочные работы работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу | шт. | 1 | 0.39175 |  |  |  |  | 0.18566 |  |  | 0.13925 | 0.06684 |  |  |  |  | 44.5 | Стоимость материалов, тыс. руб. 21: 8.2619; Стоимость материалов, тыс. руб. 22: 681.74; Стоимость материалов, тыс. руб. 26: 6.1964; Стоимость материалов, тыс. руб. 27: 2.9743; Стоимость материалов, тыс. руб. 28: 17.4325; Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 17.4325
|  | Итого прочие работы и затраты | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 25.1896
|  | ИТОГО с учетом всех затрат | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 195.4729; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 195.4729; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 234.5675
|  | Исключить сметную стоимость ТМЦ Подрядчика | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Стоимость ТМЦ по разделительной ведомости | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | ВСЕГО с учетом всех затрат | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 195.4729
|  | -НДС | % | 20 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 39.0946
|  | ИТОГО с учетом НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 234.5675
|  | Затраты на ТМЦ поставки Подрядчика без НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 112.1146; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 134.5376
|  | Затраты на ТМЦ поставки Заказчика без НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика без НДС (тыс. руб.) | [7 empty] | 195.4729
|  | НДС | [7 empty] | 39.0946
|  | Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.) | [7 empty] | 234.5675
Примечание: в строке "Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика" указывается максимально возможная стоимость ЛОТа на весь период строительства, с учетом индексации, всех прочих и непредвиденных затрат
Стоимость строительства объекта в прогнозном уровне цен
№ |  | Наименование показателя |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | Стоимость оборудования, тыс. руб. 17: Итоговый показатель
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |  | III квартал | 16: IV квартал
1 |  | Прогнозное распределение СМР без учета ТМЦ и ПНР* | %
2 |  | Прогнозное распределение ТМЦ поставки Подрядчика ** | %
3 |  | Прогнозное распределение ПНР*** | %
4 |  | Индекс-дефлятор для СМР без учета ТМЦ | %
5 |  | Индекс-дефлятор для МТР | %
5 |  | Индекс-дефлятор для МТР | %
6 |  | Стоимость СМР без учета ТМЦ в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
7 |  | Стоимость ТМЦ поставки подрядчика в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
8 |  | Стоимость ПНР | тыс. руб. с НДС
9 |  | Всего стоимость СМР в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
10 |  | Индексация стоимости СМР, учитывающая инфляционные процессы
Ценовые параметры расчета стоимости строительства
1 | Заработная плата рабочего 4-го разряда |  | руб./час | 432.9475
2 | Индекс оплаты труда |  |  | 36.61
3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | 14.57
4 | Индекс на перевозку грузов автотранспортом |  |  | 13.51
5 | Индекс МТР (для расчета лимитированных затрат) |  |  | 6.45
6 | Индекс на оборудование (для расчета лимитированных затрат)
6 | Уровень накладных расходов |  | % | 97.71%
7 | Уровень сметной прибыли |  | % | 51.29%
8 | Учтенный процент индексации СМР (годовой) |  | %
Примечания: 1. Ррасчёт стоимости строительства (реконструкции, КР) выполняется в соответствии с Требованиями к расчёту стоимости (приложение № 17 к Положению П2-08 Р-0004 ЮЛ-098).
2. Показатели в пунктах 5, 6 и 7 в таблице "Ценовые нормативы" рассчитываются по формулам на основании итогов по соответствующим графам расчёта.
| Составил: | Начальник СДС ПТУ ООО "ЭНТ" ___________________Писаренко А.В.
| Согласовано: | Начальник ПТУ ООО "ЭНТ" ________________ И.А. Бортников

## РЗ № стар (hidden)
Согласовано:
Зам. генерального директора
по экономике и финансам ООО "ЭНТ"
Расчёт выполнен на основании дефектной ведомости, технического задания | [26 empty] | ____________________ Игнатенко С.И.
|  | (наименование проекта) | [24 empty] | (подпись)
Рабочий проект разработан ___________-____________________ | [26 empty] | "_____" ______________2022 г.
|  | (наименование проектной организации) | [24 empty] | (дата)
Расчет стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта "СМР трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу "
(наименование объекта)
в ценах 1 кв. 2022г.
№ | Обоснование | Виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
[5 empty] | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [8 empty] | Индексы |  |  |  | Стоимость МТР всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб.
[6 empty] | Стоимость оборудования всего, тыс. руб. | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | из них |  | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | индекс на оборудование | индекс к МТР | индекс к ФОТ | индекс к ЭММ |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[8 empty] | Материалы поставки Заказчика | Материалы поставки Подрядчика | [10 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ЛСР №1 | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу | шт | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 5.21 | 13.19 | 44.5 | 26.91 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Временные здания и сооружения | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО с ВРзиС |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Зимнеее удорожание | % | 5.3 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Снегоборьба | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Непредвиденные затраты | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Прочие работы и затраты | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Передислокация техники | %
|  | Перевозка рабочих | % | 2 | [27 empty] | #REF!
|  | Проживание в общежитии | % | 2 | [27 empty] | #REF!
Доставка материалов
Утилизация мусора
|  | ПНР |  |  | 0.393 |  |  |  |  | 0.186 |  |  | 0.393 | 0.067 | [9 empty] | 8.277 | 0 |  |  |  | 6.23 | 2.9815 | 17.4885 | 17.4885 | 17.4885 | 17.4885
2 | ЛСР №2 | Пусконаладочные работы работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу | шт | 1 | 0.393 |  |  |  |  | 0.186 |  |  | 0.14 | 0.067 |  |  | 44.5 | [6 empty] | 8.277 | 15.32 |  |  |  | 6.23 | 2.9815 | 17.4885 | 17.4885 | 17.4885 | 17.4885
[32 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО с учетом всех затрат | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ВСЕГО с учетом всех затрат | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | -НДС | % | 20 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО с учетом НДС | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на СМР без учета ТМЦ и ПНР | [29 empty] | #REF!
|  | Затраты на ТМЦ поставки подрядчика | [29 empty] | #REF!
|  | Затраты на ПНР с учетом непредвиденных расходов | [29 empty] | 17.4885
|  | Затраты на ТМЦ поставки Заказчика | [31 empty] | #REF!
Ценовые нормативы, используемые в расчете на момент проведения тендера (базисно-индексный метод)
1 |  | Заработная плата рабочего 4-го разряда | руб./час
2 |  | Индекс оплаты труда |  | 44.5
3 |  | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  | 26.91
4 |  | Индекс на ПРР
5 |  | Индекс на перевозку грузов автотранспортом
6 |  | Индекс МТР |  | #REF!
Индекс ПНР
6 |  | Уровень накладных расходов | % | #REF!
7 |  | Уровень сметной прибыли | % | #REF!
Примечание: 1.Расчёт стоимости строительства (реконструкции, КР) выполняется в соответствии с Требованиями к расчёту стоимости (Приложение №2 к П2-01 С-0021 ЮЛ-098).
| Составил: | Начальник СДС ПТУ ООО "ЭНТ" |  |  |  |  | А. В. Писаренко |  | 8/38259/ 6-66-78
| Согласовано: | Начальник ОП и ОКР ПТУ ООО "ЭНТ" |  |  |  |  | К.С. Лепасон |  | 8/38259/ 6-33-65

## ЭМР в ценах 2001 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16291,75 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9287,51 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7004,24 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________399,09 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________39,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы и материалы
1 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (56,12 руб.): 98% от ФОТ (57,27 руб.) СП (29,21 руб.): 51% от ФОТ (57,27 руб.) | шт | 2 | 56.85 | 20.44 | 33.47 | 3.42 | 113.7 | 40.88 | 66.94 | 6.84 | 2.06 | 4.12 | 0.31 | 0.62
2 | ФССЦ-20.4.04.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 2 | 487.91 |  |  |  | 975.82
3 | ФЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А НР (29,27 руб.): 98% от ФОТ (29,87 руб.) СП (15,23 руб.): 51% от ФОТ (29,87 руб.) | шт | 1 | 76.17 | 24.63 | 2.9 | 0.26 | 76.17 | 24.63 | 2.9 | 0.26 | 2.38 | 2.38 | 0.02 | 0.02
4 О | ФССЦ-62.1.01.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 160 А | шт | 1 | 852.47 |  |  |  | 852.47
5 | ФЕРм10-04-101-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 НР (55,41 руб.): 96% от ФОТ (57,72 руб.) СП (30,59 руб.): 53% от ФОТ (57,72 руб.) | шт | 1 | 52.49 | 48.1 |  |  | 52.49 | 48.1 |  |  | 5 | 5
6 | Цена поставщика | Коробка испытательная переходная КИП-С МАТ=288,33/13,19 | шт | 1 | 21,86 288,33/13,19 |  |  |  | 21.86
7 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (19,86 руб.): 98% от ФОТ (20,27 руб.) СП (10,34 руб.): 51% от ФОТ (20,27 руб.) | 100 шт | 0.11 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 27.93 | 16.86 | 0.2 | 0.03 | 15.45 | 1.7 | 0.02
8 | ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 НР (11,74 руб.): 98% от ФОТ (11,98 руб.) СП (6,11 руб.): 51% от ФОТ (11,98 руб.) | 100 шт | 0.03 | 531.62 | 332.22 | 17.34 | 0.5 | 15.95 | 9.97 | 0.52 | 0.02 | 33.49 | 1 | 0.04
9 | ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 | 1000 м | 0.002 | 3246.49 |  |  |  | 6.49
10 | ФССЦ-21.1.06.09-0068 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5-660 | 1000 м | 0.002 | 6130.25 |  |  |  | 12.26
11 | ФССЦ-21.2.03.05-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 35-450 | 1000 м | 0.002 | 25232.48 |  |  |  | 50.47
12 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 | 1000 м | 0.002 | 2079.72 |  |  |  | 4.16
13 | ФССЦ-20.2.10.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медные ТМ-35 | 100 шт | 0.06 | 544 |  |  |  | 32.64
14 | ФЕРм08-02-158-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4 НР (10,16 руб.): 98% от ФОТ (10,37 руб.) СП (5,29 руб.): 51% от ФОТ (10,37 руб.) | шт | 4 | 18.92 | 2.16 |  |  | 75.68 | 8.64 |  |  | 0.23 | 0.92
15 | ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 НР (8,49 руб.): 98% от ФОТ (8,66 руб.) СП (4,42 руб.): 51% от ФОТ (8,66 руб.) | 100 шт | 0.08 | 92.04 | 90.24 |  |  | 7.36 | 7.22 |  |  | 9.6 | 0.77
16 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (17,83 руб.): 98% от ФОТ (18,19 руб.) СП (9,28 руб.): 51% от ФОТ (18,19 руб.) | 100 м | 0.05 | 493.3 | 302.3 | 5.43 | 0.76 | 24.67 | 15.12 | 0.27 | 0.04 | 32.16 | 1.61 | 0.06
17 | ФССЦ-21.2.03.05-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0.005 | 19362.19 |  |  |  | 96.81
18 | ФЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг НР (57,42 руб.): 98% от ФОТ (58,59 руб.) СП (29,88 руб.): 51% от ФОТ (58,59 руб.) | 100 м | 0.25 | 292.42 | 190.26 | 72.64 | 5.02 | 73.11 | 47.57 | 18.16 | 1.26 | 20.24 | 5.06 | 0.4 | 0.1
19 | ФССЦ-21.1.06.09-0169 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х70-660 | 1000 м | 0.025 | 220895.98 |  |  |  | 5522.4
20 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 НР (24,93 руб.): 98% от ФОТ (25,44 руб.) СП (12,97 руб.): 51% от ФОТ (25,44 руб.) | шт | 2 | 17.11 | 10.34 | 1.81 | 0.26 | 34.22 | 20.68 | 3.62 | 0.52 | 1.1 | 2.2 | 0.02 | 0.04
21 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 НР (13,37 руб.): 98% от ФОТ (13,64 руб.) СП (6,96 руб.): 51% от ФОТ (13,64 руб.) | 100 шт | 0.08 | 144.97 | 142.13 |  |  | 11.6 | 11.37 |  |  | 15.12 | 1.21
22 | ФССЦ-20.2.10.03-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медные ТМ-70 | 100 шт | 0.08 | 762 |  |  |  | 60.96
23 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (76,88 руб.): 98% от ФОТ (78,45 руб.) СП (40,01 руб.): 51% от ФОТ (78,45 руб.) | шт | 3 | 37.49 | 20.68 | 8.97 | 1.11 | 112.47 | 62.04 | 26.91 | 3.33 | 2.15 | 6.45 | 0.09 | 0.27
25 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (8,47 руб.): 98% от ФОТ (8,64 руб.) СП (4,41 руб.): 51% от ФОТ (8,64 руб.) | шт | 1 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 8270.95 | 320.02 | 121.33 | 12.56 |  | 33.12 |  | 1.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9545.34 | 384.02 | 145.6 | 15.07 |  | 39.74 |  | 1.28
Накладные расходы | [8 empty] | 389.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 204.69
Итого по разделу 1 Монтажные работы и материалы | [8 empty] | 10139.98 |  |  |  |  | 39.74 |  | 1.28
Раздел 2. Оборудование поставка Заказчика
24 О | ФССЦ-62.5.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 | шт | 3 | 108.81 |  |  |  | 326.43
26 О | Цена поставщика | Счётчик э/э трехфазный МИР С-07.0,5S/1-230-5(10)-GRRPZ1F-S2T2LQ-G-D/P ПЗ=30350/5,21 | шт | 1 | 5825,34 30350/5,21 |  |  |  | 5825.34
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 6151.77
Итого по разделу 2 Оборудование поставка Заказчика | [8 empty] | 6151.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 14422.72 | 320.02 | 121.33 | 12.56 |  | 33.12 |  | 1.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 15697.11 | 384.02 | 145.6 | 15.07 |  | 39.74 |  | 1.28
В том числе, справочно:
Приказ №1108 от 6.09.2021г.АО "Томскнефть" ВНК Поправочный коэффициент к базовой стоимости материалов, учитывающий затраты по доставке строительных материалов Васюганская группа МАТ=1,17 (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25, 2, 6, 11-13, 17, 19, 22, 5) | [8 empty] | 1186.12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25, 5) | [8 empty] | 88.27 | 64 | 24.27 | 2.51 |  | 6.624 |  | 0.214
Накладные расходы | [8 empty] | 389.95
В том числе, справочно:
96% ФОТ (от 57,72) (Поз. 5) | [8 empty] | 55.41
98% ФОТ (от 341,37) (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25) | [8 empty] | 334.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 204.69
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 341,37) (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25) | [8 empty] | 174.1
53% ФОТ (от 57,72) (Поз. 5) | [8 empty] | 30.59
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 16291.75 |  |  |  |  | 39.74 |  | 1.28
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 8163.25
Машины и механизмы | [8 empty] | 145.6
ФОТ | [8 empty] | 399.09
Оборудование | [8 empty] | 7004.24
Накладные расходы | [8 empty] | 389.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 204.69
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 16291.75 |  |  |  |  | 39.74 |  | 1.28
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :

## ПНР в ценах 2001 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022 г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,393 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,186 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-03-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 1 | 25.37 | 25.37 |  |  | 25 | 25 |  |  | 2.7 | 2.7
2 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21 |  |  | 1.62 | 1.62
3 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 | 1
4 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8 | 8 |  |  | 12.96 | 0.65
5 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.32 | 0.32
6 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 3 | 20.88 | 20.88 |  |  | 63 | 63 |  |  | 1.62 | 4.86
7 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 155 | 155 |  |  |  | 12.77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-7)) | [8 empty] | 186 | 186 |  |  |  | 15.32
Накладные расходы | [8 empty] | 140
Сметная прибыль | [8 empty] | 67
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 393 |  |  |  |  | 15.32
Итого | [8 empty] | 393 |  |  |  |  | 15.32
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 186
Накладные расходы | [8 empty] | 140
Сметная прибыль | [8 empty] | 67
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 393 |  |  |  |  | 15.32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 155 | 155 |  |  |  | 12.77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 186 | 186 |  |  |  | 15.32
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 31 | 31 |  |  |  | 2.554
Накладные расходы | [8 empty] | 140
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 186) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 140
Сметная прибыль | [8 empty] | 67
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 186) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 67
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 393 |  |  |  |  | 15.32
Итого | [8 empty] | 393 |  |  |  |  | 15.32
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 186
Накладные расходы | [8 empty] | 140
Сметная прибыль | [8 empty] | 67
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 393 |  |  |  |  | 15.32
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :

## ЭМР в тек ценах
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________159583,3 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________155141,93 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4441,37 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17759,51 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________39,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2022
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы и материалы
1 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (2497,55 руб.): 98% от ФОТ (2548,52 руб.) СП (1299,75 руб.): 51% от ФОТ (2548,52 руб.) | шт | 2 | 56.85 | 20.44 | 33.47 | 3.42 | 113.7 | 40.88 | 66.94 | 6.84 | 2.06 | 4.12 | 0.31 | 0.62
2 | ФССЦ-20.4.04.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 2 | 487.91 |  |  |  | 975.82
3 | ФЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А НР (1302,64 руб.): 98% от ФОТ (1329,22 руб.) СП (677,9 руб.): 51% от ФОТ (1329,22 руб.) | шт | 1 | 76.17 | 24.63 | 2.9 | 0.26 | 76.17 | 24.63 | 2.9 | 0.26 | 2.38 | 2.38 | 0.02 | 0.02
4 О | ФССЦ-62.1.01.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 160 А | шт | 1 | 852.47 |  |  |  | 852.47
5 | ФЕРм10-04-101-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 НР (2465,8 руб.): 96% от ФОТ (2568,54 руб.) СП (1361,33 руб.): 53% от ФОТ (2568,54 руб.) | шт | 1 | 52.49 | 48.1 |  |  | 52.49 | 48.1 |  |  | 5 | 5
6 | Цена поставщика | Коробка испытательная переходная КИП-С МАТ=288,33/13,19 | шт | 1 | 21,86 288,33/13,19 |  |  |  | 21.86
7 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (883,98 руб.): 98% от ФОТ (902,02 руб.) СП (460,03 руб.): 51% от ФОТ (902,02 руб.) | 100 шт | 0.11 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 27.93 | 16.86 | 0.2 | 0.03 | 15.45 | 1.7 | 0.02
8 | ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 НР (522,45 руб.): 98% от ФОТ (533,11 руб.) СП (271,89 руб.): 51% от ФОТ (533,11 руб.) | 100 шт | 0.03 | 531.62 | 332.22 | 17.34 | 0.5 | 15.95 | 9.97 | 0.52 | 0.02 | 33.49 | 1 | 0.04
9 | ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 | 1000 м | 0.002 | 3246.49 |  |  |  | 6.49
10 | ФССЦ-21.1.06.09-0068 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5-660 | 1000 м | 0.002 | 6130.25 |  |  |  | 12.26
11 | ФССЦ-21.2.03.05-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 35-450 | 1000 м | 0.002 | 25232.48 |  |  |  | 50.47
12 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 | 1000 м | 0.002 | 2079.72 |  |  |  | 4.16
13 | ФССЦ-20.2.10.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медные ТМ-35 | 100 шт | 0.06 | 544 |  |  |  | 32.64
14 | ФЕРм08-02-158-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4 НР (452,24 руб.): 98% от ФОТ (461,47 руб.) СП (235,35 руб.): 51% от ФОТ (461,47 руб.) | шт | 4 | 18.92 | 2.16 |  |  | 75.68 | 8.64 |  |  | 0.23 | 0.92
15 | ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 НР (377,66 руб.): 98% от ФОТ (385,37 руб.) СП (196,54 руб.): 51% от ФОТ (385,37 руб.) | 100 шт | 0.08 | 92.04 | 90.24 |  |  | 7.36 | 7.22 |  |  | 9.6 | 0.77
16 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (793,27 руб.): 98% от ФОТ (809,46 руб.) СП (412,82 руб.): 51% от ФОТ (809,46 руб.) | 100 м | 0.05 | 493.3 | 302.3 | 5.43 | 0.76 | 24.67 | 15.12 | 0.27 | 0.04 | 32.16 | 1.61 | 0.06
17 | ФССЦ-21.2.03.05-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0.005 | 19362.19 |  |  |  | 96.81
18 | ФЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг НР (2555,11 руб.): 98% от ФОТ (2607,26 руб.) СП (1329,7 руб.): 51% от ФОТ (2607,26 руб.) | 100 м | 0.25 | 292.42 | 190.26 | 72.64 | 5.02 | 73.11 | 47.57 | 18.16 | 1.26 | 20.24 | 5.06 | 0.4 | 0.1
19 | ФССЦ-21.1.06.09-0169 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х70-660 | 1000 м | 0.025 | 220895.98 |  |  |  | 5522.4
20 | ФЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 НР (1109,44 руб.): 98% от ФОТ (1132,08 руб.) СП (577,36 руб.): 51% от ФОТ (1132,08 руб.) | шт | 2 | 17.11 | 10.34 | 1.81 | 0.26 | 34.22 | 20.68 | 3.62 | 0.52 | 1.1 | 2.2 | 0.02 | 0.04
21 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 НР (594,84 руб.): 98% от ФОТ (606,98 руб.) СП (309,56 руб.): 51% от ФОТ (606,98 руб.) | 100 шт | 0.08 | 144.97 | 142.13 |  |  | 11.6 | 11.37 |  |  | 15.12 | 1.21
22 | ФССЦ-20.2.10.03-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медные ТМ-70 | 100 шт | 0.08 | 762 |  |  |  | 60.96
23 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (3421,21 руб.): 98% от ФОТ (3491,03 руб.) СП (1780,43 руб.): 51% от ФОТ (3491,03 руб.) | шт | 3 | 37.49 | 20.68 | 8.97 | 1.11 | 112.47 | 62.04 | 26.91 | 3.33 | 2.15 | 6.45 | 0.09 | 0.27
25 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (376,8 руб.): 98% от ФОТ (384,49 руб.) СП (196,09 руб.): 51% от ФОТ (384,49 руб.) | шт | 1 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 8270.95 | 320.02 | 121.33 | 12.56 |  | 33.12 |  | 1.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 133121.63 | 17088.89 | 3918.1 | 670.62 |  | 39.74 |  | 1.28
Накладные расходы | [8 empty] | 17352.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 9108.72
Итого по разделу 1 Монтажные работы и материалы | [8 empty] | 159583.3 |  |  |  |  | 39.74 |  | 1.28
Раздел 2. Раздел 3. Оборудование Поставка Заказчика в текущей цене.
24 О | ФССЦ-62.5.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 | шт | 3
26 О | Цена поставщика | Счётчик э/э трехфазный МИР С-07.0,5S/1-230-5(10)-GRRPZ1F-S2T2LQ-G-D/P | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Раздел 3. Оборудование Поставка Заказчика в текущей цене.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 8270.95 | 320.02 | 121.33 | 12.56 |  | 33.12 |  | 1.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 133121.63 | 17088.89 | 3918.1 | 670.62 |  | 39.74 |  | 1.28
В том числе, справочно:
Приказ №1108 от 6.09.2021г.АО "Томскнефть" ВНК Поправочный коэффициент к базовой стоимости материалов, учитывающий затраты по доставке строительных материалов Васюганская группа МАТ=1,17 (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25, 2, 6, 11-13, 17, 19, 22, 5) | [8 empty] | 1186.12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25, 5) | [8 empty] | 88.27 | 64 | 24.27 | 2.51 |  | 6.624 |  | 0.214
Оборудование ПЗ=5,21 (Поз. 4, 24) | [8 empty] | 3588.9
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=44,5; ЭМ=26,91; ЗПМ=44,5; МАТ=13,19 (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25, 2, 6, 11-13, 17, 19, 22, 5) | [8 empty] | 119987.39 | 16704.87 | 3772.5 | 655.55
Накладные расходы | [8 empty] | 17352.95
В том числе, справочно:
96% ФОТ (от 2568,54) (Поз. 5) | [8 empty] | 2465.8
98% ФОТ (от 15190,97) (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25) | [8 empty] | 14887.15
Сметная прибыль | [8 empty] | 9108.72
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 15190,97) (Поз. 1, 3, 7-10, 14-16, 18, 20-21, 23, 25) | [8 empty] | 7747.39
53% ФОТ (от 2568,54) (Поз. 5) | [8 empty] | 1361.33
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 155141.93 |  |  |  |  | 39.74 |  | 1.28
Итого Оборудование | [8 empty] | 4441.37
Итого | [8 empty] | 159583.3 |  |  |  |  | 39.74 |  | 1.28
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 107673.27
Машины и механизмы | [8 empty] | 3918.1
ФОТ | [8 empty] | 17759.51
Оборудование | [8 empty] | 4441.37
Накладные расходы | [8 empty] | 17352.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 9108.72
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 159583.3 |  |  |  |  | 39.74 |  | 1.28
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :

## ПНР в тек ценах
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022 г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17432,54 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8261,87 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________681,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2022
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-03-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А НР (1015,94 руб.): 75% от ФОТ (1354,58 руб.) СП (487,65 руб.): 36% от ФОТ (1354,58 руб.) | шт | 1 | 25.37 | 25.37 |  |  | 25.37 | 25.37 |  |  | 2.7 | 2.7
2 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м НР (831,04 руб.): 75% от ФОТ (1108,05 руб.) СП (398,9 руб.): 36% от ФОТ (1108,05 руб.) | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
3 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" НР (512,98 руб.): 75% от ФОТ (683,97 руб.) СП (246,23 руб.): 36% от ФОТ (683,97 руб.) | шт | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 12.81 | 12.81 |  |  | 1 | 1
4 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (332,42 руб.): 75% от ФОТ (443,22 руб.) СП (159,56 руб.): 36% от ФОТ (443,22 руб.) | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 12.96 | 0.65
5 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (164,21 руб.): 75% от ФОТ (218,94 руб.) СП (78,82 руб.): 36% от ФОТ (218,94 руб.) | шт | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  | 0.32 | 0.32
6 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного НР (2508,8 руб.): 75% от ФОТ (3345,07 руб.) СП (1204,23 руб.): 36% от ФОТ (3345,07 руб.) | испытание | 3 | 20.88 | 20.88 |  |  | 62.64 | 62.64 |  |  | 1.62 | 4.86
7 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм НР (831,04 руб.): 75% от ФОТ (1108,05 руб.) СП (398,9 руб.): 36% от ФОТ (1108,05 руб.) | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 154.72 | 154.72 |  |  |  | 12.77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8261.87 | 8261.87 |  |  |  | 681.74
Накладные расходы | [8 empty] | 6196.4
Сметная прибыль | [8 empty] | 2974.27
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 17432.54 |  |  |  |  | 681.74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 154.72 | 154.72 |  |  |  | 12.77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8261.87 | 8261.87 |  |  |  | 681.74
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 30.94 | 30.94 |  |  |  | 2.554
Пусконаладочные работы ОЗП=44,5; ТЗ=44,5 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 8076.21 | 8076.21 |  |  |  | 666.42
Накладные расходы | [8 empty] | 6196.4
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 8261,87) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 6196.4
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 8261,87) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 2974.27
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 17432.54 |  |  |  |  | 681.74
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 8261.87
Накладные расходы | [8 empty] | 6196.4
Сметная прибыль | [8 empty] | 2974.27
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 17432.54 |  |  |  |  | 681.74
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :